## 테스트목록
순번 | 통합테스트업무목록 | 테스트 ID | 테스트 수행자
1 | 관리자 | TC_01 | 오영근
2 | 로그인 | TC_02 | 박정미
3 | 아이디/비밀번호 찾기,회원정보 수정 | TC_03 | 최혜원
4 | 일반사용자, 기업사용자 정보등록, 수정 | TC_04 | 김건하
5 | 구인/구직정보 보기, 구인정보 관리 | TC_05 | 공선의
6 | 관심 구인정보/ 구직자, 지원현황 | TC_06 | 이재현

## 1
시스템 |  |  |  |  | 구인구직 시스템 - 관리자 |  | 문서명 | 단위테스트 시나리오 명세서
서브시스템 | [6 empty] | 작성자 (Engineer) | 오영근
단 계 - 활 동 | [6 empty] | 승인자 (Analyst) | 오영근
No | class | method | 리턴 | 매개변수 | 통합/단위 테스트 수행자 | 테스트 시나리오 | 예상결과 | 결과 | 결과(PASS/FAULT) | 비고
1 | AdminMainController | saveLog |  |  | 오영근 | 저장할 로그가 존재하고 로그내용을 파일로 저장한다 | FileDialog로 원하는 위치를 선택하고 원하는 파일명으로 로그내용이 기록된 파일이 생성된다 | 성공 | pass
2 |  | getEeImgs |  |  | 오영근 | AdminMainView에서 서버구동 버튼이 눌리면 FileServer로부터 없는 구직자 이미지 파일을 전송받는다. | file.eeImg 패키지와 admin.img.ee 패키지의 내용이 동일해진다. | 성공 | pass
3 |  | getCoImgs |  |  | 오영근 | AdminMainView에서 서버구동 버튼이 눌리면 FileServer로부터 없는 기업 이미지 파일을 전송받는다. | file.coImg 패키지와 admin.img.co 패키지의 내용이 동일해진다. | 성공 | pass
4 |  | closeStreams |  |  | 오영근 | FileServer로 이미지를 전달받고 모든 연결을 끊는다 | FileServer와 연결이 끊긴다. | 성공 | pass
5 | FileServerHelper | coImgsListRequest |  |  | 오영근 | Admin이 서버를 시작하면 호출되어 없는 기업 이미지명들을 전달한 후 없는 파일들을 전달 받는다 | FileServer에 있고 admin.img.co에 없던 이미지파일이 전송된다. | 성공 | pass
6 |  | eeImgsListRequest |  |  | 오영근 | Admin이 서버를 시작하면 호출되어 없는 이력서 이미지명들을 전달한 후 없는 파일들을 전달 받는다 | FileServer에 있고 admin.img.ee에 없던 이미지파일이 전송된다. | 성공 | pass
7 |  | fileDel |  | int | 오영근 | flag에 따라 FileServer에 존재하던 이미지 또는 이력서 파일을 삭제처리한다. | FileServer에 있던 이미지 또는 이력서 파일 삭제된다. | 성공 | pass
8 |  | fileReg |  | int | 오영근 | flag에 따라 FileServer에 이미지 또는 이력서 파일을 전달받아 생성한다.. | FileServer에 이미지 또는 이력서 파일 생성된다. | 성공 | pass
9 |  | fileReq |  | int | 오영근 | flag에 따라 FileServer에 존재하는 이미지 또는 이력서를 읽어들어 전송한다. | 전송한 이미지 또는 이력서 파일이 생성된다 | 성공 | pass
10 |  | closeAll |  |  | 오영근 | FileServer에서 요청 처리 후 모든 연결을 끊는다. | 모든 연결이 끊긴다. | 성공 | pass
11 | AdminMgMtController | msgCenter |  | String | 오영근 | 전달받은 msg를 JOptionPane의 MessageDialog로 출력한다. | msg를 Message Dialog로 출력된다. | 성공 | pass
12 |  | setEe |  |  | 오영근 | DB에서 조회한 일반 사용자 기본 정보를 테이블에 등록한다. | 구직자 기본정보관리 탭에 존재하는 테이블에 값이 보여진다. | 성공 | pass
13 |  | setEr |  |  | 오영근 | DB에서 조회한 기업 사용자 구인 정보를 테이블에 등록한다. | 구인자 구인정보관리 탭에 존재하는 테이블에 값이 보여진다 | 성공 | pass
14 |  | setCo |  |  | 오영근 | DB에서 조회한 기업 사용자 기업 정보를 테이블에 등록한다. | 회사정보 탭에 존재하는 테이블에 값이 보여진다 | 성공 | pass
15 |  | setUser |  |  | 오영근 | DB에서 조회한 유저 정보를 테이블에 등록한다. | 회원관리 탭에 존재하는 테이블에 값이 보여진다. | 성공 | pass
16 |  | showUserModify |  | String | 오영근 | 유저 상세정보 페이지를 띄우며 id에 해당하는 정보를 보여준다. | 유저 상세정보 페이지를 띄우고 유저 정보가 보여진다. | 성공 | pass
17 |  | showEeModify |  | String | 오영근 | 기본 정보 상세 페이지를 띄우며 eeNum에 해당하는 정보를 보여준다. | 기본 정보 상세 페이지를 띄우며 eeNum에 해당하는 정보를 보여진다. | 성공 | pass
18 |  | showErModify |  | String | 오영근 | 기업 정보 상세 페이지를 띄우며 erNum에 해당하는 정보를 보여준다. | 기업 정보 상세 페이지를 띄우며 erNum에 해당하는 정보를 보여진다. | 성공 | pass
19 | UserModifyController | remove |  |  | 오영근 | 유저 정보를 삭제한다. 유저가 등록한 글, 파일(이미지 또는 이력서)을 모두 삭제한다. | 유저 정보가 삭제된다. | 성공 | pass
20 |  | checkPass | boolean | String | 오영근 | 입력한 pass가 영어 대소문자, 특수문자 조합이며 12자리 이하인지 검증한다. | 입력된 값이 올바른 비밀번호인지 검증된다. | 성공 | pass
21 |  | checkSsn | boolean | String | 오영근 | 입력된 input이 주민번호 알고리즘과 동일하게 구성되어 있는지 검증한다. | 입력된 값이 올바른 주민번호인지 검증된다. | 성공 | pass
22 |  | checkTel | boolean | String | 오영근 | 입력된 input이 문자가 아닌 올바른 연락처 문자열인지 검증한다. | 입력된 값이 올바른 연락처인지 검증된다. | 성공 | pass
23 |  | checkEmail | boolean | String | 오영근 | 입력된 email이 @과 .을 포함한 14자 이상의 이메일인지 검증한다. | 입력된 값이 올바른 이메일인지 검증된다. | 성공 | pass
24 |  | modify |  |  | 오영근 | 유저 정보를 수정한다. 타입이 바뀔 경우 유저가 등록했던 모든 정보를 삭제한다. | 유저 정보가 수정된다. | 성공 | pass
25 |  | searchAddr |  |  | 오영근 | 주소 검색하는 SearchAddrView 창을 띄운다. | SearchAddrView 창을 띄운다. | 성공 | pass
26 | EeModifyController | modifyEe |  |  | 오영근 | 일반 사용자 기본 정보를 수정한다 | 기본 정보가 수정된다. | 성공 | pass
27 |  | removeEe |  |  | 오영근 | 일반 사용자 기본 정보를 삭제한다. | 기본 정보가 삭제된다. | 성공 | pass
28 |  | changeImg |  |  | 오영근 | 기본 정보의 이미지를 변경한다. | 기본 정보의 이미지가 변경된다. | 성공 | pass
29 |  | changeExt |  |  | 오영근 | 기본 정보의 이력서를 변경한다. | 기본 정보의 이력서가 변경된다. | 성공 | pass
30 | ErModifyController | modifyEr |  |  | 오영근 | 기업 사용자 구인 정보를 수정한다. | 구인 정보가 수정된다. | 성공 | pass
31 |  | removeEr |  |  | 오영근 | 기업 사용자 구인 정보를 삭제한다. | 구인 정보가 삭제된다. | 성공 | pass
32 | CoModifyController | chkEstDate | boolean | String | 오영근 | 입력값이 설립일 형식에 맞는지 검증한다.(0000-00-00) | 입력값이 올바른 설립일인지 검증된다. | 성공 | pass
33 |  | chkNoImg | boolean | String | 오영근 | 입력한 파일명이 no_img파일명과 같은지 검증한다. | 입력값이 no_img파일명과 동일한지 검증된다. | 성공 | pass
34 |  | modify |  |  | 오영근 | 기업 사용자가 등록한 기업 정보를 수정한다. | 기업 정보를 수정된다. | 성공 | pass
35 |  | remove |  |  | 오영근 | 기업 사용자가 등록한 기업 정보를 삭제한다. | 기업 정보를 삭제된다. | 성공 | pass
36 |  | changeImg |  | Jlabel, int | 오영근 | 선택된 기업 이미지를 변경한다. | 선택된 기업 이미지가 변경된다. | 성공 | pass
37 | ModifyExtController | chooseFile |  |  | 오영근 | 파일 선택 후 선택한 파일정보를 가지고 changeExt메소드를 호출한다. | 파일 선택 후 파일 정보를 가지고 changeExt메소드가 호출된다. | 성공 | pass
38 |  | changeExt |  | File | 오영근 | 전달받은 파일정보가 올바른 파일인지 검증 후 올바르면 EeModifyController의 changeExtFile과 changeExtFlag를 변경한다. | 전달받은 파일 검증 후 EeModifyController의 changeExtFile과 changeExtFlag 값변경을 수행한다. | 성공 | pass
39 | SearchAddrController | search |  | String | 오영근 | 동을 입력받아 주소 정보 조회 후 테이블에 값을 넣어 보여준다. | 조회한 값이 테이블에 보여진다. | 성공 | pass
40 | AdminUtil | sendLog |  | String | 오영근 | 전달받은 값을 로그서버에 메시지로 보내준다. | 전달받은 값이 관리자 로그화면에 보여진다. | 성공 | pass
41 |  | deleteFile |  | String, String Socket, DataOutputStream, DataInputStream | 오영근 | 전달받은 파일명에 해당하는 파일을 파일 서버에서 삭제한다. | 입력받은 파일명에 해당하는 파일이 삭제된다. | 성공 | pass
42 |  | addNewFile |  | String, File, String, Socket, DataOutputStream, DataInputStream, FileInputStream | 오영근 | 전달받은 파일명과 파일에 대한 정보로 파일 서버에 파일을 생성한다. | 전달받은 파일명과 파일 정보로 새로운 파일을 생성한다. | 성공 | pass
43 |  | reqFile |  | String, String, Socket, DataOutputStream, DataInputStream, FileOutputStream | 오영근 | 전달받은 파일명에 해당하는 파일을 파일 서버에서 읽어들여 소켓으로 전송한다. | 전달받은 파일명에 해당하는 파일이 연결된 소켓으로 전달된다. | 성공 | pass
44 |  | closeStreams |  | Socket, DataOutputStream, DataInputStream, FileOutputStream, FileInputStream, ObjectOutputStream, ObjectInputStream | 오영근 | 파일서버와 연결된 모든 연결을 끊는다. | 파일서버와 연결된 모든 연결이 끊긴다. | 성공 | pass
45 | AdminDAO | getInstance | AdminDAO |  | 오영근 | AdminDAO가 싱글턴으로 만들어진 클래스기 때문에 호출 시 AdminDAO객체를 전달한다. | AdminDAO 객체를 전달받는다. | 성공 | pass
46 |  | selectAllUser | List<UserListVO> |  | 오영근 | 모든 유저 정보를 UserListVO 리스트로 반환한다. | 모든 유저 정보를 UserListVO 리스트 형태로 받는다. | 성공 | pass
47 |  | selectAllEe | List<EeListVO> |  | 오영근 | 모든 일반 사용자 기본 정보를 EeListVO 리스트로 반환한다. | 모든 일반 사용자 기본 정보를 EeListVO 리스트로 받는다. | 성공 | pass
48 |  | selectAllEr | List<ErListVO> |  | 오영근 | 모든 기업 사용자 구인 정보를 ErListVO 리스트로 반환한다. | 모든 기업 사용자 구인 정보를 ErListVO 리스트로 받는다. | 성공 | pass
49 |  | selectAllCo | List<CoListVO> |  | 오영근 | 모든 기업 사용자 기업 정보를 CoListVO 리스트로 반환한다. | 모든 기업 사용자 기업 정보를 CoListVO 리스트로 받는다. | 성공 | pass
50 |  | selectOneUser | UserInfoVO | String | 오영근 | id값으로 한 유저의 정보를 조회해서 UserInfoVO 형태로 반환한다. | id로 조회한 한 유저 정보를 UserInfoVO 형태로 받는다. | 성공 | pass
51 |  | updateUser | boolean | UserModifyVO | 오영근 | 전달받은 UserModifyVO값으로 유저 정보를 수정한다. | 전달받은 UserModifyVO로 값으로 유저 정보가 변경된다. | 성공 | pass
52 |  | deleteUser | boolean | String | 오영근 | id값으로 한 유저의 정보를 삭제한다. | id로 조회한 한 유저 정보를 삭제한다. | 성공 | pass
53 |  | selectEeExt | String | String | 오영근 | id로 유저가 등록한 외부 이력서명을 조회 후 반환한다. | id에 해당 유저가 등록한 외부 이력서명을 전달받는다. | 성공 | pass
54 |  | selectUserImgs | List<String> | String, String | 오영근 | 전달받은 유저 아이디, 유저 타입에 해당하는 유저가 등록한 파일명을 리스트 형태로 반환한다. | 전달받은 유저 아이디, 유저 타입에 해당하는 유저가 등록한 파일명을 리스트 형태로 전달 받는다. | 성공 | pass
55 |  | checkDefaultImg | boolean | String | 오영근 | 전달받은 이미지명이 no_img명과 일치하는지 검증한다. | 전달받은 이미지명이 no_img명과 일치하는지 검증된다. | 성공 | pass
56 |  | selectAddr | List<AddrVO> | String | 오영근 | 전달받은 동명으로 주소를 조회 후 AddrVO 리스트 형태로 반환한다. | 전달받은 동명으로 주소를 조회 후 AddrVO 리스트 형태로 반환 받는다. | 성공 | pass
57 |  | selectOneEr | ErInfoVO | String | 오영근 | 전달받은 erNum에 해당하는 구인글 정보를 ErInfoVO형태로 반환한다. | 전달받은 erNum에 해당하는 구인글 정보를 ErInfoVO형태로 반환 받는다. | 성공 | pass
58 |  | updateEr | boolean | ErModifyVO, int | 오영근 | 전달받은 ErModifyVO와 이전에 등록했던 필요스킬 수를 이용, 구인글 정보를 수정한다. | 구인글 정보가 수정된다. | 성공 | pass
59 |  | ueTransaction1 | boolean | Connection, ErModifyVO | 오영근 | updateEr 트랜잭션 -1 로 전달받은 ErModifyVO내용으로 정보를 수정한다. | ErModifyVO내용으로 정보가 수정된다. | 성공 | pass | 한 트랜잭션
60 |  | ueTransaction2 | boolean | Connection, String, int | 오영근 | updateEr 트랜잭션 -2 로 전달받은 erNum에 해당하는 테이블 레코드를 삭제 후 삭제된 수가 이전 레코드 수와 같은지 검증한다. | erNum에 해당하는 데이터가 삭제되고 이전 필요스킬 수 삭제됐는지 검증된다. | 성공 | pass
61 |  | ueTransaction3 | boolean | Connection, ErModifyVO | 오영근 | updateEr 트랜잭션 -3 로 전달받은 ErModifyVO의 내용 중 erNum과 skill_num을 사용해서 선택된 새로운 스킬들을 레코드로 추가한다. | selected_skill에 erNum에 해당하는 새로운 레코드가 추가된다. | 성공 | pass
62 |  | deleteEr | boolean | String | 오영근 | 전달된 erNum으로 구인글 정보를 삭제한다. | 전달된 erNum에 해당되는 구인글 정보가 삭제된다. | 성공 | pass
63 |  | selectOneCo | CoInfoVO | String | 오영근 | 전달된 coNum에 해당되는 기업 정보를 CoInfoVO에 담아 반환한다. | 전달된 coNum에 해당되는 기업 정보를 CoInfoVO로 전달받는다. | 성공 | pass
64 |  | updateCo | boolean | CoModifyVO | 오영근 | 전달된 CoModifyVO의 내용으로 기업정보를 수정하는지 검증한다. | 전달된 CoModifyVO로 기업 정보가 변경된다. | 성공 | pass
65 |  | deleteCo | boolean | String | 오영근 | 전달된 id값으로 해당 id가 등록한 기업 정보를 삭제한다. | 전달된 id가 등록한 기업 정보가 삭제된다. | 성공 | pass
66 |  | dCoTransaction1 | boolean | String | 오영근 | 전달된 id값으로 해당 id가 등록한 기업 정보를 삭제한다. | 전달된 id가 등록한 기업 정보가 삭제된다. | 성공 | pass | 한 트랜잭션
67 |  | dCoTransaction2 | boolean | String | 오영근 | 전달된 id값으로 해당 유저의 activation 상태를 Y에서 N으로 변경한다. | 전달된 id의 activation이 N이 된다. | 성공 | pass
68 |  | selectOneEe | EeInfoVO | String, String | 오영근 | 전달된 eeNum이나 id로 한 유저 정보를 조회하여 EeInfoVO형태로 정보를 담아 반환한다. | 전달된 eeNum이나 id로 조회된 유저 정보를 EeInfoVO로 전달 받는다. | 성공 | pass
69 |  | updateEe | boolean | EeModifyVO | 오영근 | 전달된 EeModifyVO의 내용으로 유저 정보를 변경하는지 검증한다. | 전달된 EeModifyVO내용으로 유저 정보가 변경된다. | 성공 | pass
70 |  | selectEDVO | EeDeleteVO | String | 오영근 | 전달된 id로 기본 정보를 삭제하기 위해 필요한 정보를 EeDeleteVO에 담아 반환한다. | 전달된 id로 조회 후 삭제를 위해 필요한 정보를 EeDeleteVO로 전달 받는다. | 성공 | pass
71 |  | deleteEe | boolean | EeDeleteVO | 오영근 | 전달된 EeDeleteVO의 정보로 일반 사용자 기본 정보를 삭제한다. | EeDeleteVO에 해당하는 기본 정보가 삭제된다. | 성공 | pass
72 |  | dEeTransaction1 | boolean | String | 오영근 | 전달된 erNum값을 갖는 기본 정보 데이터를 조회 후 해당 정보를 삭제한다. | 전달된 erNum 값을 갖는 기본 정보 데이터가 삭제된다. | 성공 | pass | 한 트랜잭션
73 |  | dEeTransaction2 | boolean | String | 오영근 | 전달된 id값으로 해당 유저의 activation 상태를 Y에서 N으로 변경한다. | 전달된 id의 activation이 N이 된다. | 성공 | pass
74 |  | closeAll |  |  | 오영근 | DB작업에 사용되는 연결을 모두 끊는다. | DB 작업에 사용되는 모든 연결이 끊긴다. | 성공 | pass

## 2
시스템 |  |  |  |  | 구인구직 시스템 - 관리자 |  | 문서명 | 단위테스트 시나리오 명세서
서브시스템 | [6 empty] | 작성자 (Engineer) | 박정미
단 계 - 활 동 | [6 empty] | 승인자 (Analyst) | 오영근
No | class | method | 리턴 | 매개변수 | 통합/단위 테스트 수행자 | 테스트 시나리오 | 예상결과 | 결과 | 결과(PASS/FAULT) | 비고
1 | LoginController | login |  |  | 박정미 | 로그인 메인화면에서 ID, Password를 입력한다. | 사용자가 아이디와 패스워드를 입력하면 데이터베이스의 유저 테이블의 회원을 조회하여 유효한 회원일 경우 접속된다. | 성공 | pass
2 |  | signUp |  |  | 박정미 | 로그인 화면에서 회원가입을 클릭한다. | 회원 가입을 클릭하면 회원가입 창이 뜬다. | 성공 | pass
3 |  | findId |  |  | 박정미 | 로그인 화면에서 아이디 찾기를 클릭한다. | 로그인 화면에서 아이디 찾기를 클릭하면 아이디를 찾을 수 있는 창이 뜬다. | 성공 | pass
4 |  | findPass |  |  | 박정미 | 로그인 화면에서 비밀번호 찾기를 클릭한다. | 로그인 화면에서 비밀번호 찾기를 클릭하면 비밀번호를 찾을 수 있는 창이 뜬다. | 성공 | pass
5 | SignUpController | signUp |  |  | 박정미 | 회원가입 창에서 사용자가 기본정보를 입력하고 회원가입 버튼을 클릭한다. | 사용자가 회원가입에 필요한 기본정보를 입력하면 데이터베이스 테이블에 입력한 정보가 들어간다. | 성공 | pass
6 |  | 기본정보 입력 Null 검증 |  |  | 박정미 | 회원가입 시 사용자가 가입을 위해 필요한 기본정보를 모두 입력한다. | 사용자가 가입을 위해 요구되는 정보를 하나라도 입력하지 않은 경우 해당 경우에 맞는 경고창을 출력한다. | 성공 | pass
7 |  | 아이디에 대한 유효성 검증 |  |  | 박정미 | 회원가입 시 사용자가 입력한 아이에 대해 수행된다. | 사용자의 ID에는 공백을 입력할 수 없다. 또한 최대 15자리까지 가능하다. 이에 해당되는 유효성 검증을 시행한다. | 성공 | pass
8 |  | 비밀번호에 대한 유효성 검증 |  |  | 박정미 |  | 비밀번호는 최대 12자리까지 가능하다.사용자가 입력한 비밀번호에 대해 재확인하는 유효성 검증, 비밀번호엔 특수문자,대문자,소문자가 반드시 포함되어야한다는 유효성 검증을 시행한다. | 성공 | pass
9 |  | 연락처에 대한 유효성 검증 |  |  | 박정미 |  | 연락처는 숫자만 입력가능하다. 또한 하이픈(-)이 숫자 사이에 입력되어야한다. 하이픈을 제외한 숫자는 10자리를 넘지 않는다.1이에대한 유효성 검증을 입력한다. | 성공 | pass
10 |  | 이메일에 대한 유효성 검증 |  |  | 박정미 |  | 이메일은 @와 . 가 포함되어야하며, 최소 14자리 이상이어야한다. 이에대한 유효성 검증을 시행한다. | 성공 | pass
11 |  | 중복 아이디 검증 |  |  | 박정미 | 기본정보가 모두 입력되고 회원가입 버튼이 눌려진다. 주민등록번호에 대해 중복 검증을 시행한다 | 사용자가 사용하기 원하는 아이디가 이미 존재하는 아이디인지 조회한다. CommonDAO의 checkID를 통해 검증이 이루어진다. | 성공 | pass
12 |  | 회원가입 로그 출력 |  |  | 박정미 | 회원가입에 성공한다. | 사용자가 정상적으로 회원가입을 완료할 경우 관리자의 메인화면에 회원가입에 대한 로그를 출력한다. | 성공 | pass
13 | SearchAddrController | 주민등록번호 유효성 검증 |  |  | 박정미 | 기본정보가 모두 입력되고 회원가입 버튼이 눌려진다. 아이디에 대해 중복 검증을 시행한다 | 사용자가 입력한 주민등록번호가 이미 데이터베이스에 존재하는지 조회한다. CommonDAO의 checkSsn을 통해 검증이 이루어진다. 주민등록번호 코드값 유효성 검증을 시행한다. | 성공 | pass
14 | CommonDAO | search |  | String | 박정미 | 회원가입이나 정보 수정 시 주소 검색을 위해 사용자가 동 정보를 입력한다. | 주소검색 창에서 사용자가 입력한 '동' 정보를 파라미터로 입력받는다. CommonDAO에서 selectAddr 메서드를 통해 데이터베이스에서 주소를 검색한다. 값이 존재할 경우 우편번호, 기본주소, 상세주소에 해당 값이 입력되고, 값이 존재하지않을 경우 조회된 결과가 없음을 출력한다. | 성공 | pass
15 |  | login | String | String id, String Pass | 박정미 | 사용자가 로그인 화면에서 아이디와 패스워드를 입력한다. | 파라미터로 ID와 Password가 입력되면 데이터베이스와 대조해 회원이 존재하는 지 검색한다. 회원이 존재할 경우 유저 타입을 반환한다. 유저 타입이 'E'일 경우 일반 사용자, 'R'일 경우 기업 사용자를 의미하므로 유저 타입에 맞는 로그인 화면을 출력해준다. | 성공 | pass
16 |  | selectAddr | String | List<AddrVO> | 박정미 | 회원가입이나 정보 수정 시 주소 검색을 위해 사용자가 동 정보를 입력한다. | 파라미터로 '동' 정보를 입력받아 우편번호 데이터 베이스에 '동' 정보를 조회한다. 조회된 정보를 List<AddrVO> 로 반환하여 사용자에게 출력한다. | 성공 | pass
17 |  | insertUser |  | UserInsertVO | 박정미 | 회원가입 시 사용자가 기본정보를 입력하고 회원 가입을 누른다. | 회원가입 버튼이 눌리면 기본정보에 대한 검증을 마친 후 입력 받은 기본정보를 데이터 베이스에 등록한다. | 성공 | pass
18 |  | checkID | String | boolean | 박정미 | 회원가입 시 사용자가 사용하기 원하는 ID를 입력한다. 기본 정보가 전부 입력되고 메서드가 수행된다. | 사용자가 입력한 ID를 파라미터로 받아 데이터베이스에서 조회한다. 값이 존재하면 boolean값이 true로 반환되어 중복된 아이디라는 경고창을 출력한다. | 성공 | pass
19 |  | checkSsn | String | boolean | 박정미 | 회원가입 시 사용자가 주민번호를 입력한다. 기본정보가 전부 입력되고 메서드가 수행된다. | 사용자가 자신의 주민등록번호를 입력하면 그 값을 파라미터로 받아 데이터베이스에서 조회한다. 값이 존재하면 boolean값이 true로 반환되어 이미 가입된 회원이라는 경고창을 출력한다. | 성공 | pass
20 |  | selectActivation | String | String | 박정미 | 사용자가 회원가입 직 후 로그인을 위해 아이디와 패스워드를 입력한다. 신규 회원에겐 존재하지 않는 데이터베이스 내의 값을 도출하기 위한 메서드이다. | 사용자가 회원가입 직 후 로그인을 했을 경우 데이터베이스에 사용자 이미지 정보가 존재하지 않는다. 파라미터로 id값을 받아 데이터베이스의 Activation값을 반환한다. | 성공 | pass
21 |  | selectEemain | EemainVO | String | 박정미 | 일반 사용자가 로그인을 한다. | 로그인 시 일반 사용자의 메인화면에서 필요한 데이터를 반환한다. Id를 통해 특정 회원 정보를 검색한다. 또한 selectActivation 메서드를 통해 회원 이미지 미등록 회원의 이미지를 기본 이미지 파일 경로로 설정해준다. | 성공 | pass
22 |  | selectErmain | ErmainVO | String | 박정미 | 기업 사용자가 로그인을 한다. | 로그인 시 기업 사용자의 메인화면에서 필요한 데이터를 반환한다. Id를 통해 특정 회원 정보를 검색한다. 또한 selectActivation 메서드를 통해 기업이미지 미등록 회원의 이미지를 기본 이미지 파일 경로로 설정해준다. | 성공 | pass
23 | LogTestSignUp | LogTestSignUp |  |  | 박정미 | 사용자가 회원가입을 완료한다. | 사용자가 회원가입을 완료할 경우 관리자의 로그창에 회원가입 완료 로그를 출력한다.

## 3
시스템 |  |  |  |  | 구인구직 시스템 - 관리자 |  | 문서명 | 단위테스트 시나리오 명세서
서브시스템 | [6 empty] | 작성자 (Engineer) | 최혜원
단 계 - 활 동 | [6 empty] | 승인자 (Analyst) | 오영근
No | class | method | 리턴 | 매개변수 | 통합/단위 테스트 수행자 | 테스트 시나리오 | 예상결과 | 결과 | 결과(PASS/FAULT) | 비고
3 | FindIdController | checkUser |  |  | 최혜원 | 이름과 연락처가 입력되지 않았으면 메시지 다이얼로그를 띄워 입력하도록 하고, 연락처가 올바른 형식으로 입력하도록 유효성 검증을 한다. | 연락처는 -빼고 11자리, -있는지 확인하고 -사이 자릿수 검증, 010이외에 입력되지 않도록 한다. | 성공 | pass
4 |  | actionPerformed |  | ActionEvent | 최혜원 | 유저 검증 버튼을 누르면 checkUser메소드를 호출하게 하고, 닫기 버튼을 누르면 FindIdView창이 닫히도록 한다. | 유효성 검증 버튼을 누르면 checkUser메소드가 호출되고, 닫기 버튼을 누르면 FindIdView창이 닫힌다. | 성공 | pass
| FindPassController | checkUserData |  | FindPassView | 최혜원 | 아이디와 인증질문 질문답을 필수로 입력하도록 유효성 검증을 하고 FindPassVO를 받아 CommonDAO를 통해 DB정보와 일치하는지 selectFindPass메소드를 통해 검증한다. | DB정보와 일치하다면 새로운 비밀번호를 설정하는 창을 띄운다. | 성공 | pass
|  | actionPerformed |  | ActionEvent | 최혜원 | 유저 검증 버튼을 누르면 checkUserData메소드를 호출하게 하고, 닫기 버튼을 누르면 FindPassView창이 닫히도록 한다. | 유저 검증 버튼을 누르면 checkUserData메소드가 호출되고, 닫기 버튼을 누르면 FindPassView창이 닫힌다. | 성공 | pass
7 | SetNewPassController | checkPass | boolean | String | 최혜원 | 필수입력값 대문자,소문자,특수문자를 Flag를 배열로 만들어 for문을 돌려 입력값과 비교한다 | 새로운 비밀번호를 매개변수로 받는 checkPass메소드가 true라면 비밀번호를 변경하고, false라면 비밀번호 재설정 메세지다이얼로그를 띄운다. | 성공 | pass
8 |  | changePass | boolean |  | 최혜원 | 새 비밀번호와 새 비밀번호 확인을 필수로 입력하도록 하고, 두값이 같다면 SetPassVO를 받아 대문자,소문자,특수문자 조합으로 입력하도록 유효성 검증을 한 후 CommonDAO를 통해 DB정보와 일치하는지 updatePass메소드를 통해 검증한다. | DB정보와 일치하다면 새로운 비밀번호로 변경한다. | 성공 | pass
|  | actionPerformed |  |  | 최혜원 | 비밀번호변경 버튼을 누르면 changePass메소드를 호출하게 하고, 닫기 버튼을 누르면 SetNewPassView창이 닫히도록 한다. | 비밀번호변경 버튼을 누르면 changePass메소드가 호출되고, 닫기 버튼을 누르면 SetNewPassView창이 닫힌다. | 성공 | pass
10 | ChangeUserInfoController | checkPass | boolean | String | 최혜원 | 필수입력값 대문자,소문자,특수문자를 Flag를 배열로 만들어 for문을 돌려 입력값과 비교한다 | 새로운 비밀번호를 매개변수로 받는 checkPass메소드가 true라면 비밀번호를 변경하고, false라면 비밀번호 재설정 메세지다이얼로그를 띄운다. | 성공 | pass
11 |  | modifyUser |  |  | 최혜원 | 수정 시 비밀번호를 필수입력해야하고 비밀번호 변경 시 변경하지 않을 시 나누어 vo를 따로 받아 pass는 최대 12자리, 대문자 소문자 특수문자 조합,tel은 010-0000-0000 형식으로, email는 @ . 필수, 최대 254자리 이내(@.제외 14자리)로 입력하도록 유효성검증을 한다. | DetailSchForm에서 '대출' 버튼을 클릭했을 때 선택된 책이 대출중인지 아닌지 데이터베이스에서 조회하여 판별한다 | 성공 | pass
12 |  | removeUser |  |  | 최혜원 | 탈퇴버튼을 누르면 RemoveUserView를 호출한다. | 탈퇴버튼을 누르면 RemoveUserView를 호출한다. | 성공 | pass
|  | actionPerformed |  |  | 최혜원 | 수정 버튼을 누르면 modifyUser메소드를 호출, 주소검색 버튼을 누르면 SearchAddrView을 호출, 탈퇴버튼을 누르면 removeUser메소드 호출하게 하고, 닫기 버튼을 누르면 ChangeUserInfoView를 닫게한다. | 수정 버튼을 누르면 modifyUser메소드를 호출, 주소검색 버튼을 누르면 SearchAddrView을 호출, 탈퇴버튼을 누르면 removeUser메소드가 호출되고, 닫기 버튼을 누르면 ChangeUserInfoView가 닫힌다. | 성공 | pass
13 | RemoveUserController | removeUser |  | String | 최혜원 | 비밀번호와 비밀번호 확인을 필수로 입력하도록 하고, 두값이 같다면 CommonDAO를 통해 DB정보와 일치하는지 id와 비밀번호를 매개변수로 받는 login메소드를 통해 검증한다. | DB정보와 일치하다면 회원이 탈퇴된다. | 성공 | pass
14 |  | actionPerformed |  |  | 최혜원 | 탈퇴 버튼을 누르면 removeUser메소드를 호출하게 하고, 닫기 버튼을 누르면 RemoveUserView창이 닫히도록 한다. | 탈퇴 버튼을 누르면 removeUser메소드가 호출되고, 닫기 버튼을 누르면 RemoveUserView창이 닫히도록 한다.. | 성공 | pass
15 | CommonDAO | selectFindId | String | FindIdVO | 최혜원 | FindIdVO를 parameter로 받아 쿼리문을 이용해 DB와 연결해 아이디를 찾는다. | 이름과 번호를 입력해 아이디가 반환된다. | 성공 | pass
16 |  | selectFindPass | boolean | FindPassVO | 최혜원 | FindPassVO를 parameter로 받아 쿼리문을 이용해 DB와 연결해 비밀번호 변경전 회원정보받아 검증한다. | 쿼리문을 통해 얻은 count값이 1이라면 true가 반환된다. | 성공 | pass
17 |  | updatePass | boolean | SetPassVO | 최혜원 | SetPassVO를 parameter로 받아 쿼리문을 이용해 DB와 연결해 비밀번호를 변경한다. | id와 pass를 입력해 update된 값이 1이라면 true가 반환된다. | 성공 | pass
18 |  | selectUserInfo | UserInfoVO | String | 최혜원 | String를 parameter로 받아 쿼리문을 이용해 DB와 연결해 사용자 정보를 조회한다. | id를 입력해 join된 쿼리문을 이용해 UserInfoVO가 반환된다. | 성공 | pass
19 |  | updateUserInfo | boolean | UserModifyVO | 최혜원 | UserModifyVO를 parameter로 받아 쿼리문을 이용해 DB와 연결해 사용자 정보를 수정한다.(비밀번호 수정할 때) | 비밀번호를 포함한 수정사항을 조회해 update된 값이 1이라면 true가 반환된다. | 성공 | pass
20 |  | updateUserInfoWithoutPass | boolean | UserModifyWithoutPassVO | 최혜원 | UserModifyWithoutPassVO를 parameter로 받아 쿼리문을 이용해 DB와 연결해 사용자 정보를 수정한다.((비밀번호 수정하지 않을 때)) | 비밀번호를 포함하지 않은 수정사항을 조회해 update된 값이 1이라면 true가 반환된다. | 성공 | pass
21 |  | deleteUserInfo | boolean | String | 최혜원 | String를 parameter로 받아 쿼리문을 이용해 DB와 연결해 회원 정보를 삭제한다. | id를 입력해 delete된 값이 1이라면 true가 반환된다. | 성공 | pass

## 4
시스템 |  |  |  |  | 구인구직 시스템 - 일반 및 기업 사용자 |  | 문서명 | 단위테스트 시나리오 명세서
서브시스템 | [6 empty] | 작성자 (Engineer) | 업무담당자
단 계 - 활 동 | [6 empty] | 승인자 (Analyst) | 김건하
No | class | method | 리턴 | 매개변수 | 통합/단위 테스트 수행자 | 테스트 시나리오 | 예상결과 | 결과 | 결과(PASS/FAULT) | 비고
1 | EeMainController | mngUser |  |  | 김건하 | 이력서를 등록하지 않은 아이디는 'N' 으로 표시하고 등록된 경우에는'Y'로 보이게 설정한다 | activation컬럼의 입력값에 따라 보여지는 View가 다르다 | 성공 | PASS
|  | MngEe |  |  | 김건하 | 로그인한 계정의 개인정보를 수정할수있는 View를 출력한다. | UserInfoVO의 값을 불러와서 회원정보 수정할수 View를 출력한다. | 성공 | PASS
|  | showHiring |  |  | 김건하 | 이력서를 등록하였을 경우에만 회사의 정보를 볼수 있게 설정한다. | List에 담은 회사의 정보를 Jtable의 형식으로 값을 담아 출력한다. | 성공 | PASS
|  | showInterestEr |  |  | 김건하 | 관심가는 회사에 하트를 눌렀을경우 관심구인 정보만 볼수있는 회사만 볼수있는 View를 출력한다 | List에 담은 회사의 정보를 Jtable의 형식으로 값을 담아 출력한다. | 성공 | PASS
|  | showApp |  |  | 김건하 | 원하는 회사에 지원을 하여 내가 지원한 회사의 결과를 나타내는 View | List에 담은 회사의 정보를 Jtable의 형식으로 값을 담아 출력한다. | 성공 | PASS
3 | EeInfoRegController | reigster |  |  | 김건하 | 이름, 직급, 근무지역, 학력, 나이, 포트폴리오 유무 , 성별, 외부이력서를 설정하여 값을 입력할수 있게 한다. | 자신이 입력한 값들을 DB에 보내어 추가개인정보를 DB에 저장한다. | 성공 | PASS
4 |  | changeImg |  |  | 김건하 | 원하는 이미지를 변경할수 있도록 설정하는 Method | 자신의 원하는 이미지를 VO에 값을 보내 DB에 저장하고 DB에 저장된 값을 출력해서 View에 보여지도록 한다. | 성공 | PASS
| ModifyExtController | chooseFile |  |  | 김건하 | 파일다이얼로그를 열어 외부이력서를 입력할수 있게 해주는 Method | 원하는 값을 설정한후, MainController의 registerMethod가 실행할경우 값이 DB에들어간다 | 성공 | PASS
6 |  | changeExt |  |  | 김건하 | 원치않은 값이 입력되었을 경우 수정할수 있게 다시 설정해주는 Method | 처음 입력된 값을 수정할수 있게 해준다. | 성공 | PASS
7 | EeInfoModifyController | modifyEe |  |  | 김건하 | 기본정입력받았던 개인정보의 값들을 수정할수 있게 도와주는 Method | DB에 저장되었던 VO값들을 불러들여와 사용자가 수정하고싶은 부분을 재설정 할수있게 도와준다. | 성공 | PASS
|  | changeImg |  |  | 김건하 | 처음 입력받은 이미지를 변경할수 있도록 설정해주는 Method | 파일다이얼로그를 출력하여 원하는 이미지를 수정할수 있게 해준다. | 성공 | PASS
|  | changeExt |  |  | 김건하 | 입력한 이력서가 잘못된경우 수정할수 있도록 파일다이얼로를 출력한다. | 파일 다이얼로그를 출력한다 | 성공 | PASS
8 |  | chageExt |  | file | 김건하 | 파일다이얼로그를 출력하여 변경하고 싶은 외부이력서를 등록할수 있게 한다. | 원하는 이력서를 클릭하면 이력서의 이름이 "외부 이력서"란에 입력된다. | 성공 | PASS
10 | ErMainController | mngUser |  |  | 김건하 | 이력서를 등록하지 않은 아이디는 'N' 으로 표시하고 등록된 경우에는'Y'로 보이게 설정한다 | VO의 Activation의 값('N', 'Y')에 따라 값을 다르게 가져오므로써 View의 출력값이 다르다 | 성공 | PASS
|  | showHiring |  |  | 김건하 | 구직 등록을 한 회원 리스트를 볼수 있게 Jtable 형태로 출력한다. | Jtable형식에 갖추어 구직 등록을 희망하는 회원 리스트의 값을 출력한다. | 성공 | PASS
|  | MngEr |  |  | 김건하 | 로그인한 계정의 개인정보를 수정할수있는 View를 출력한다. | UserInfoVO의 값을 불러와서 회원정보 수정할수 View를 출력한다. | 성공 | PASS
|  | showApp |  |  | 김건하 | 구인공고를 내서 지원한 구직자를 볼수 있는 View를 출력한다. | 구직자의 상세정보를 볼수 있으며,지원 수락과 거절을 할수 있게 설정한다. | 성공 | PASS
|  | showInterestEe |  |  | 김건하 | 구직자의 상세정보에서 하트를 눌렀을 경우 관심 구직자 리스트로 이동한다. | 하트를 눌렀을 경우 List형태로 값을 담아 관심 구직자 Jtable에 값을 출력한다. | 성공 | PASS
11 |  | showErMgMtView |  |  | 김건하 | 회사가 구인공고를 올렸을 경우 회사의 상세정보를 볼수있는 List를 출력한다. | 더블클릭을 할시 회사의 상세정보 VO값을 가져와 View에 출력한다. | 성공 | PASS
13 | CoInfoRegController | reigster |  |  | 김건하 | 회사 로고이미지와 회사명, 설립년도, 사원수, 기업설명을 VO에 담아 DB에 저장한다. | 각 항목별로 예외처리를 진행하여 Null값이 들어가지 않도록 한다. | 성공 | PASS
14 |  | chgImg |  | Jlabel, int | 김건하 | 회사 로고 이미지를 VO에 입력하기 하는데 이미지를 겹쳐져 저장되지 않도록 Jlabel 과 int를 매개변수로 받는다. | 이미지에 숫자를 대입해 맞을 경우에만 이미지를 변경할수 있도록 설정하여 중복값을 배제함 | 성공 | PASS
15 | CoInfoModifyController | modify |  |  | 김건하 | 등록한 VO값을 View에 불러와 값을 수정할수 있도록 설정한다. | 각 항목별로 예외처리를 진행하여 Null값이 들어가지 않도록 수정한다. | 성공 | PASS
16 |  | changeImg |  | Jlabel, int | 김건하 | 이미지를 변경할수 있도록 설정한다. | jlabel에 맞는 인트(숫자)만 이미지를 바꿀수 있도록 설정한다. | 성공 | PASS

## 5
시스템 |  |  |  |  | 구인구직 시스템 - 유저 |  | 문서명 | 단위테스트 시나리오 명세서
서브시스템 | [6 empty] | 작성자 (Engineer) | 공선의
단 계 - 활 동 | [6 empty] | 승인자 (Analyst) | 오영근
No | class | method | 리턴 | 매개변수 | 통합/단위 테스트 수행자 | 테스트 시나리오 | 예상결과 | 결과 | 결과(PASS/FAULT) | 비고
1 | EeHiringController | setDtm |  |  | 공선의 | DB에 er_info에 저장된 정보를 검색하여 구인정보보기 테이블에 넣어준다. 구인정보보기 테이블에 조회된 정보들이 출력된다. | 구인정보번호, 제목, 회사명, 직급, 근무지역, 학력, 고용형태,급여,등록일이 테이블에 등록일에 대한 내림차순으로 출력된다. | 성공 | pass
2 |  | searchCoName |  |  | 공선의 | 기업명검색을 하면 검색내용을 포함하는 기업명을 조회한다. | 검색된 기업명을 검색하여 검색된 결과가 있으면 테이블에 출력하고 없다면 검색결과가 없다는 메시지를 띄워준다. | 성공 | pass
3 |  | showDetailErInfo |  |  | 공선의 | 테이블의 더블클릭한 행에 대한 상세정보를 띄워준다. | 구인정보에 대한 상세정보 창을 띄운다. | 성공 | pass
4 |  | detailSearch |  |  | 공선의 | 상세 조회를 할 수 있는 창을 띄워준다. | 상세 조회 창을 뜨게된다. | 성공 | pass
5 |  | searchAll |  |  | 공선의 | 검색결과를 초기화한다. | 테이블에 모든 글을 띄워주고 등록일에 대한 내림차순 정렬으로 출력한다. | 성공 | pass
6 | EeDetailSearchController | search |  |  | 공선의 | 콤보박스에서 선택된 직급, 학력, 지역, 고용형태를 확인하여 선택된 조건으로 검색을 하여 테이블에 띄워준다. | 콤보박스에서 선택된 조건으로 구인정보보기 테이블에 출력한다. 학력,지역,고용형태는 내림차순이고 두번째 정렬기준은 입력일이 된다. | 성공 | pass
7 | EeDetailErController | addUInterestEr |  |  | 공선의 | 상세구인정보창에서 하트가 검정색이라면 (관심 구인글에 추가되지 않은 상태라면) 검정 하트를 누르면 지원글에 추가된다. 지원글에 추가되면 검정하트는 빨간하트로 변한다. | 만약 관심구직글에 추가되지 않은 글이라면 검정하트가 뜨고, 검정하트를 클릭하면 구인글에 추가된 후 검정하트가 빨간색 하트로 변한다. | 성공 | pass
8 |  | removeInterestEr |  |  | 공선의 | 상세구인정보창에서 하트가 빨간색이라면 (관심 구인글에 추가된 상태라면) 빨간 하트를 누르면 지원글에서 삭제된다. 지원글이 삭제되면 빨간하트는 검정하트로 변한다. | 만약 관심구직글에 추가된 글이라면 빨간하트가 뜨고, 빨간하트를 클릭하면 구인글에서 제거된 후 빨간하트가 검정색 하트로 변한다. | 성공 | pass
9 |  | showCoDetail |  |  | 공선의 | 회사상세정보 버튼을 누르면 회사 상세정보 창이 뜬다. | 회사 상세정보 버튼을 누르면 회사 상세정보창이 뜨게 된다. | 성공 | pass
10 |  | apply |  |  | 공선의 | 지원하기 버튼을 누르면 해당 구인글에 지원이 완료되고 지원하기 버튼이 사라진다. | 지원하기 버튼을 누르면 해당 구인글에 지원하기가 완료되고 지원이 완료된 상태라면 지원하기버튼이 사라진 창이 뜨게된다. | 성공 | pass
11 | ErMgMtController | setDtm |  |  | 공선의 | 구인글을 조회해서 구인 정보 관리 창의 테이블에 정보를 출력해서 보여준다. | 구인글에서 조회된 정보를 구인 정보 관리창의 테이블의 번호, 구인정보번호, 제목, 직급, 근무지역, 학력,고용형태, 등록일의 정보를 출력하여 보여준다. | 성공 | pass
12 |  | showDetail |  |  | 공선의 | 테이블의 특정 행을 더블클릭하면 동작하게된다. 선택 열에 대한 구인 정보 수정창을 띄워준다. | 테이블의 특정 행을 더블클릭하면 동작하게된다. 구인 정보 수정창을 띄워준다. | 성공 | pass
13 |  | addEr |  |  | 공선의 | 새 구인글 정보 버튼을 누르면 동작하게된다. 구인 정보 등록창을 띄워준다. | 새 구인글 정보 버튼을 누르면 동작하게된다. 구인 정보 등록창을 띄워준다. | 성공 | pass
14 | ErAddController | register |  |  | 공선의 | 구인정보 등록버튼을 누르면 동작한다. "구인정보를 등록하였습니다."라는 메시지를 띄우고 구인정보를 DB에 추가한다. | 구인정보 등록버튼을 누르면 동작한다. "구인정보를 등록하였습니다."라는 메시지를 띄우고 구인정보를 DB에 추가한다. 예외처리로 제목과, 급여, 상세정보는 필수입력으로 해준다. 급여는 숫자형식이 아니라면 숫자형식으로 입력하라고 메시지창을 띄운다. | 성공 | pass
15 |  | refreshList |  |  | 공선의 | 구인정보가 등록이 완료되면 구인정보 관리창의 테이블에 등록한 정보를 갱신시켜 재출력한다. | 구인정보가 등록이 완료되면 구인정보 관리창의 테이블을 한번 갱신하여 추가된 정보를 갱신하여 보여준다. | 성공 | pass
16 | ErModifyController | ModifyEr |  |  | 공선의 | 구인정보 수정창에서 수정버튼을 누르면 변경된 정보를 DB에서 수정해주고 "구인정보가 수정되었습니다"라는 메시지를 띄워주고 수정된 창을 재출력한다. 구인정보관리 테이블을 갱신해서 출력해준다. | 구인정보 수정창에서 수정버튼을 누르면 변경된 정보를 DB에서 수정해주고 "구인정보가 수정되었습니다"라는 메시지를 띄워주고 수정된 창을 재출력한다. 구인정보관리 테이블을 갱신해서 출력해준다. 제목과 급여, 상세정보는 필수입력이므로 입력이 안되면 입력하라는 메시지를 출력한다. 급여는 숫자형식으로 입력되지 않으면 숫자형식으로 입력하라는 메시지를 띄운다. | 성공 | pass
17 |  | deleteEr |  |  | 공선의 | 삭제버튼을 누르면 "해당 구인 정보를 정말 삭제하시겠습니까?" 라는 컨펌메시지를 띄워 예를 누를 경우만 해당 동작을 한다. 구인 정보 수정창에서 삭제를 누르면 해당 구인정보를 DB에서 삭제를 한다. 구인정보수정창을 닫고 구인정보관리에서 테이블을 갱신한다. | 삭제버튼을 누르면 "해당 구인 정보를 정말 삭제하시겠습니까?" 라는 컨펌메시지를 띄워 예를 누를 경우만 해당 동작을 한다. 구인 정보 수정창에서 삭제를 누르면 해당 구인정보를 DB에서 삭제를 한다. 구인정보수정창을 닫고 구인정보관리에서 테이블을 갱신한다. 취소버튼이나 닫기를 누르면 동작하지 않고 구인정보수정창을 그대로 유지한다. | 성공 | pass
18 | ErHiringController | setDtm |  |  | 공선의 | 구직자 정보보기 창에 구직자들의 구직정보를 출력한다. | 구직자 정보보기의 테이블에 모든 구직글의 번호, 기본정보번호, 이미지, 이름, 직급,근무지역, 학력, 나이, 포트폴리오유무, 성별, 등록일을 출력한다. | 성공 | pass
19 |  | showDetailEeInfo |  |  | 공선의 | 테이블의 더블클릭한 행에 대한 상세정보를 볼 수 있는 구직자 상세정보창을 띄운다 | 테이블의 더블클릭한 행에 대한 상세정보를 볼 수 있는 구직자 상세정보창을 띄운다 | 성공 | pass
20 |  | detailSearch |  |  | 공선의 | 조건검색버튼을 누르면 조건검색창을 띄운다. | 조건검색버튼을 누르면 조건검색창을 띄운다. | 성공 | pass
21 |  | searchAll |  |  | 공선의 | 초기화 버튼을 누르면 처음 띄워준 상태의 모든 구직글을 출력한다. 등록일 순으로 정렬된다. | 초기화 버튼을 누르면 처음 띄워준 상태의 모든 구직글을 출력한다. 등록일 순으로 정렬된다. | 성공 | pass
22 | ErDetailSearchController | search |  |  | 공선의 | 구직자 정보 보기 창의 왼쪽 상단 콤보박스를 변경하면 동작하게된다. 등록일순의 콤보박스가 선택되면 해당 테이블에 검색된 정보를 최신 등록일 순으로 정렬한다. 직급순을 선택하면 검색된 정보에서 직급순으로 경력이 위로 오도록 정렬한다. | 구직자 정보 보기 창의 왼쪽 상단 콤보박스를 변경하면 동작하게된다. 콤보박스는 등록일순, 직급순으로 선택할 수 있게되며, 등록일순의 콤보박스가 선택되면 해당 테이블에 검색된 정보를 최신 등록일 순으로 정렬한다. 직급순을 선택하면 검색된 정보에서 직급순으로 경력이 위로 오도록 정렬한다. | 성공 | pass
23 | ErDetailEeController | addInterestEe |  |  | 공선의 | 구직자 상세 정보창에서 하트가 검정색이라면 (관심 구인글에 추가되지 않은 상태라면) 검정 하트를 누르면 지원글에 추가된다. 지원글에 추가되면 검정하트는 빨간하트로 변한다. | 만약 관심구인글에 추가되지 않은 글이라면 검정하트가 뜨고, 검정하트를 클릭하면 구인글에 추가된 후 검정하트가 빨간색 하트로 변한다. | 성공 | pass
24 |  | removeInterestEe |  |  | 공선의 | 구직자 상세 정보창에서 하트가 빨간색이라면 (관심 구인글에 추가된 상태라면) 빨간 하트를 누르면 지원글에서 삭제된다. 지원글이 삭제되면 빨간하트는 검정하트로 변한다. | 만약 관심구인글에 추가된 글이라면 빨간하트가 뜨고, 빨간하트를 클릭하면 구인글에서 제거된 후 빨간하트가 검정색 하트로 변한다. | 성공 | pass
25 |  | extRsmDown |  |  | 공선의 | 구직자 상세 정보에서 외부이력서 클릭하여 다운로드 버튼을 누르면 동작한다. 만약 지원자가 등록한 외부이력서가 없다면 "이 지원자가 등록한 외부이력서가 없습니다" 메시지를 띄워준다. 등록한 외부이력서가 있다면 파일다이얼로그를 띄워주고 저장할 경로와 파일명을 입력하고 확인을 누르면 "파일 다운이 완료되었습니다!"메시지를 띄우고 해당경로에 파일을 저장해준다. | 구직자 상세 정보에서 외부이력서 클릭하여 다운로드 버튼을 누르면 동작한다. 만약 지원자가 등록한 외부이력서가 없다면 "이 지원자가 등록한 외부이력서가 없습니다" 메시지를 띄워준다. 등록한 외부이력서가 있다면 파일다이얼로그를 띄워주고 저장할 경로와 파일명을 입력하고 확인을 누르면 "파일 다운이 완료되었습니다!"메시지를 띄우고 해당경로에 파일을 저장해준다. 만약 DB에러가 나면 "DB오류!"라는 메시지를 띄워준다. | 성공 | pass

## 6
시스템 |  |  |  |  | 구인구직 시스템 - 일반 및 기업 사용자 |  | 문서명 | 단위테스트 시나리오 명세서
서브시스템 | [6 empty] | 작성자 (Engineer) | 이재현
단 계 - 활 동 | [6 empty] | 승인자 (Analyst) | 오영근
No | class | method | 리턴 | 매개변수 | 통합/단위 테스트 수행자 | 테스트 시나리오 | 예상결과 | 결과 | 결과(PASS/FAULT) | 비고
1 | EeInterestController | setDTM |  | String ee_id | 이재현 | 로그인 한 접속자가 표시해둔 관심 구인 글들을 볼 수 있는 창. | parameter로 ID가 입력되면 DB에서 해당 정보를 조회해서 "관심 구인 현황" 창이 열리기 전에 정보들을 채워서 보여준다. | 성공 | pass
2 |  | showDetailErinfo |  |  | 이재현 | "관심 구인 현황"의 목록에서 한 행을 선택해 더블 클릭할 경우 "상세 구인 정보"창이 열림. | Jtable에서 더블 클릭을 하면 erNum를 가져오고 erNum을 이용하여 EeDetailErView를 연다. | 성공 | pass
3 | EeAppController | setDTM |  |  | 이재현 | 로그인 한 접속자가 표시해둔 지원현황들을 볼 수 있는 창. | parameter로 ID가 입력되면 DB에서 해당 정보를 조회해서 "관심 구인 현황" 창이 열리기 전에 정보들을 채워서 보여준다. | 성공 | pass
4 |  | appStatusMsg |  | String ee_id | 이재현 | "상세 구인 정보"를 보기 전에 기업사용자의 응답상태에 따라 메시지를 미리 보여 준다. | parameter로 appStatus를 받아 응답 상태를 판단 하고 메시지를 보여준다. "U"-응답대기. "R"-열람 "A"-합격 "D"-불합격.로 응답 상태를 구분한다. | 성공 | pass
5 |  | showDetailErinfo |  |  | 이재현 | "지원 현황"의 목록에서 한 행을 선택해 더블 클릭할 경우 "상세 구인 정보"창이 열림. | Jtable에서 더블 클릭을 하면 app_num를 가져오고 app_num을 이용하여 EeDetailErView를 연다. | 성공 | pass
| EeDetailCoController | setInfo |  | CoDetailVO cdvo | 이재현 | "상세 구인 정보"에서 "회사 정보"버튼을 클릭할 경우 해당 회사의 정보를 볼 수 있는 창이 열림. | CoDetailVO를 매개변수로 받아 필요한 정보를 채운 상태로 창을 띄운다. | 성공 | pass
6 |  | reqCoImg |  |  | 이재현 | "회사 정보 창"이 열리기 전 필요한 이미지가 있는지 조회하고 없다면 받아온후 열림. | 서버로 이미지파일을 받아온 후 setInfo()메소드안에서 실행된다. | 성공 | pass
7 | ErInterestController | setDTM |  | String er_id | 이재현 | 로그인 한 접속자가 표시해둔 관심구직자들을 볼 수 있는 창. | parameter로 ID가 입력되면 DB에서 해당 정보를 조회해서 "관심 구직 현황" 창이 열리기 전에 정보들을 채워서 보여준다. | 성공 | pass
8 |  | showDetailEeinfo |  |  | 이재현 | "관심 구직 현황"에서 한 행을 더블클릭했을 때 "상세 구직자 정보"창을 열어주는 메서드. | Jtable에서 더블 클릭을 하면 ee_num를 가져오고 ee_num을 이용하여 ErDetailEeView를 연다. | 성공 | pass
10 | ErAppController | setDTM |  | String er_id | 이재현 | "지원 현황"창을 열면 자신이 등록한 구인글들 목록을 볼 수 있다. | parameter로 ID가 입력되면 DB에서 해당 정보를 조회해서 "지원 현황" 창이 열리기 전에 정보들을 채워서 보여준다. | 성공 | pass
11 |  | showAppList |  |  | 이재현 | "지원 현황"에서 한 행을 더블클릭했을 때 "상세 지원 현황"창을 열어주는 메서드. | Jtable에서 더블 클릭을 하면 er_num를 가져오고 er_num을 이용하여 ErDetailEeView를 연다. | 성공 | pass
13 | AppListController | setDTM |  | String er_num | 이재현 | "상세 지원 현황"창을 열면 특정 구인 글에 지원한 구인자들의 목록을 볼 수 있다. | parameter로 er_num이 입력되면 DB에서 해당 정보를 조회해서 "상세 지원 현황" 창이 열리기 전에 정보들을 채워서 보여준다. | 성공 | pass
14 |  | showAppDetailInfo |  |  | 이재현 | "상세 지원 현황"에서 한 행을 더블클릭했을 때 "지원자 상세 정보"창을 열어주는 메서드. | Jtable에서 더블 클릭을 하면 app_num를 가져오고 app_num을 이용하여 AppDetailView를 연다. | 성공 | pass
15 | AppDetailController | setInfo |  | String app_num | 이재현 | "지원자 상세 정보"창을 열면 지원자가 등록한 정보들을 목록을 볼 수 있다. | parameter로 app_num가 입력되면 DB에서 해당 정보를 조회해서 "상세 지원자 정보" 창이 열리기 전에 정보들을 채워서 보여준다. | 성공 | pass
16 |  | changeStatusAccept |  |  | 이재현 | "지원 수락"버튼을 눌렀을 때 지원을 수락하는 지 묻는 확인 창이 뜨고 "예"라고 하면 지원 상태를 "지원 수락"으로 변경된다. | ErAppStatusVO에 app_num과 "A"를 담고 er_dao에서 updateAppSatus를 통해 DB에 정보를 변경한다. | 성공 | pass
|  | changeStatusRefuse |  |  | 이재현 | "지원 거절"버튼을 눌렀을 때 지원을 수락하는 지 묻는 확인 창이 뜨고 "예"라고 하면 지원 상태를 "지원 거절"으로 변경된다. | ErAppStatusVO에 app_num과 "D"를 담고 er_dao에서 updateAppSatus를 통해 DB에 정보를 변경한다. | 성공 | pass
17 |  | extResumeDown |  |  | 이재현 | 먼저 지원자가 이력서를 등록했는지 DB에서 조회 하고 있다면 파일 저장 다이얼로그가 뜨면서 원하는 위치에 지원자의 이력서를 저장할 수 있다. | 클라이언트의 소켓을 생성하고 파일 서버로 "ee_ext_request" 요청을 보내고 다음으로 원하는 파일이름을 보내서 서버가 가지고 있는 파일을 조회해 보내주면 데이터를 받아 기업사용자의 로컬 컴퓨터에 저장한다. | 성공 | pass